Equipe Técnica do Projeto “Desafio das Ladeiras” Etapa: Misericórdia – Transparência Pública

Em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 22 da Lei nº 13.019/2014 (MROSC), apresentamos abaixo a composição da equipe técnica vinculada à execução do projeto, suas respectivas funções e a remuneração prevista com recursos da parceria:

| Cargo/Função | Descrição das Atividades | Quantidade | Remuneração (R$) | Duração | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenador Geral | Planejamento, execução e supervisão geral do projeto. Responsável pela gestão técnica, financeira e prestação de contas. | 1 | 4.800,00 | 1 mês | 4.800,00 |
| Coordenador de Eventos | Supervisão geral do evento, montagem de regulamento, gestão de equipes, contratações e serviços, divulgação e coordenação operacional. | 5 | 3.500,00 | 1 mês | 17.500,00 |
| Coordenador Técnico de Corrida | Responsável pelo acompanhamento técnico da prova, marcação do percurso, segurança e execução do evento esportivo. | 2 | 800,00 | 1 dia | 1.600,00 |
| Designer Gráfico | Desenvolvimento da identidade visual do projeto: logomarca, paleta de cores, tipografia, slogan, peças para redes sociais e materiais gráficos. | 1 | 800,00 | 1 diária | 800,00 |
| Auxiliar Administrativo | Apoio à gestão administrativa e financeira, logística, controle de estoque, compras, mobilização de pessoal e suporte operacional. | 2 | 1.815,00 | 1 mês | 3.630,00 |
| Staff Operacional | Suporte operacional no dia do evento: distribuição de água, controle de trânsito, sinalização, guarda-volumes e atendimento aos atletas. | 100 | – | 1 dia | – |
| Cronometragem | Gestão do sistema de cronometragem com chips, sensores e relatórios de tempo e classificação dos participantes. | – | – | 1 dia | – |
| Locutor / Apresentador | Narração e apresentação do evento, comunicação com o público e condução das cerimônias. | 1 | – | 1 diária | – |
| Equipe Técnica de Corrida | Equipe especializada responsável por acompanhar toda a prova, sinalizar percurso e monitorar a execução técnica. | 20 | – | 1 dia | – |
| Equipe Técnica Transferegov | Responsável por ajustes técnicos, suporte à plataforma e elaboração de prestações de contas no sistema Transferegov. | 1 | – | 1 mês | – |
| Fotógrafo | Captação de imagens, vídeos e registros audiovisuais profissionais do evento para divulgação e relatórios. | 10 | – | 1 diária | – |